## Hoja1
Actividad		Fecha inicial	Fecha final
Reunión de análisis	1	11/03/15			04/01/16
Analisis	6	12/03/15	17/03/15		05/01/16	11/01/16
Diseño	6	17/03/15	23/03/15		12/01/16	17/01/16
Presentación de propuesta	1	23/03/15			18/01/16
1a. Fase	6	24/03/15	30/03/15		19/01/16	01/02/16

1a. Reunión de avances	1	13/04/15			01/02/16
2a. fase	14	14/04/15	27/04/15		02/02/16	15/02/16
2a. Reunión	1	27/04/15			15/02/16
3a. Fase	14	28/04/15	11/05/15		16/02/16	29/02/16
3a. Reunión	1	11/05/15			29/02/16
Fase final	21	12/05/15	01/06/15		01/03/16	21/03/16
Entrega final	5	01/06/15	05/06/15		21/03/16	25/03/16

## Hoja2
Tarea	Duración en horas	Día de realización
Instalación de la aplicación	1	21/03/16
Primera sesión de capacitación	2	22/03/16
Asesoría para ingreso de datos de asociados	2	23/03/16
Segunda sesión de capacitación	2	24/03/16
Asesoría para ingreso de datos de asignaciones de puestos a asociados	2	25/03/16
Tercera sesión de capacitación	2	28/03/16
Asesoría para ingreso de datos de servicios y solicitudes de servicios	2	29/03/16
Cuarta sesión de capacitación	2	30/03/16
Asesoría para ingreso de faenas y asambleas y gestión de asistencias	2	31/03/16
Quinta sesión de capacitación	2	04/04/16
Asesoría para ingreso de nuevas cuotas y registro de pagos.	2	05/04/16
Sexta sesión de capacitación	2	06/04/16