## 1er_incremento
Fecha	4/13/2015

Incremento	Caso de uso	Modulo	Estado
1	Inscripción de asociados.	Asociados	Listo
1	Pago de inscripción.	Asociados	Listo
1	Modificación de información de asociados.	Asociados	Listo
1	Creación de puestos.	Puestos	Listo
1	Desactivación de puestos.	Puestos	Listo
1	Modificación de puestos.	Puestos	Listo
1	Crear servicios.	Servicios	Listo
1	Modificar servicio.	Servicios	Listo
1	Calendarizar asamblea.	Asamblea	Listo
1	Modificar asamblea.	Asamblea	Listo
1	Cancelar asamblea.	Asamblea	Listo
1	Creación de cuotas.	Cuotas/cobros	Listo
1	Modificación de cuotas.	Cuotas/cobros	Listo
1	Eliminar cuotas.	Cuotas/cobros	Listo
1	Calendarizar faena.	Faenas	Listo
1	Modificar faena.	Faenas	Listo
1	Cancelar faena.	Faenas	Listo

## 2do_incremento
Fecha	4/27/2015

Incremento	Caso de uso	Modulo
2	Aprobación de asociados.	Asociados
2	Modificación de estado de asociados.	Asociados	Listo
2	Desactivar servicio.	Servicios
2	Asignar servicios a asociados.	Servicios
2	Cambiar estado de asignación.	Servicios
2	Gestionar asistencias de asociados.	Asamblea
2	Marcar asistencia de asociados.	Faenas

## 3er_incremento
Fecha	5/11/2015

Incremento	Caso de uso	Modulo
3	Asignación de asociados a puestos.	Puestos
3	Remover a asociado del cargo.	Puestos
3	Clausurar asignaciones de puestos.	Puestos
3	Cobro.	Cuotas/cobros
3	Cobro de multa por inasistencia a faena.	Cuotas/cobros
3	Cobro de multa por inasistencias a asambleas.	Cuotas/cobros
3	Cobro de cuotas ordinarias y extraordinarias.	Cuotas/cobros

## 4to_incremento
Fecha	6/1/2015

Incremento	Caso de uso	Modulo
4	Generación informe completo de actividades por asociado.	Asociados
4	Generación informe general anual por asociado.	Asociados
4	Generación informe de pagos pendientes por asociado.	Asociados
4	Generación informe de pagos realizados por asociado.	Asociados
4	Generar informe anual de actividades.	Puestos
4	Generar informe de servicios asignados a asociados.	Servicios
4	Generar informe de suspensiones de servicios.	Servicios
4	Generar informe de cancelaciones de servicios.	Servicios
4	Generación de informe de asambleas realizadas.	Asamblea
4	Generación de informe de asistencia por asamblea.	Asamblea
4	Generación de informe de inasistencia por asamblea.	Asamblea
4	Generar corte de caja.	Cuotas/cobros
4	Generar informe de cobros pendientes.	Cuotas/cobros
4	Generar informe de asociados solventes.	Cuotas/cobros
4	Generación de informe de faenas realizadas.	Faenas
4	Generación de informe de asistencia por faena.	Faenas
4	Generación de informe de inasistencia por faena.	Faenas

## Listado_general
Incremento	Caso de uso	Modulo
1	Inscripción de asociados.	Asociados
1	Pago de inscripción.	Asociados
2	Aprobación de asociados.	Asociados
2	Modificación de estado de asociados.	Asociados
1	Modificación de información de asociados.	Asociados
4	Generación informe completo de actividades por asociado.	Asociados
4	Generación informe general anual por asociado.	Asociados
4	Generación informe de pagos pendientes por asociado.	Asociados
4	Generación informe de pagos realizados por asociado.	Asociados

1	Creación de puestos.	Puestos
1	Desactivación de puestos.	Puestos
1	Modificación de puestos.	Puestos
3	Asignación de asociados a puestos.	Puestos
4	Generar informe anual de actividades.	Puestos
3	Remover a asociado del cargo.	Puestos
3	Clausurar asignaciones de puestos.	Puestos

1	Crear servicios.	Servicios
2	Desactivar servicio.	Servicios
1	Modificar servicio.	Servicios
2	Asignar servicios a asociados.	Servicios
2	Cambiar estado de asignación.	Servicios
4	Generar informe de servicios asignados a asociados.	Servicios
4	Generar informe de suspensiones de servicios.	Servicios
4	Generar informe de cancelaciones de servicios.	Servicios

1	Calendarizar asamblea.	Asamblea
1	Modificar asamblea.	Asamblea
2	Gestionar asistencias de asociados.	Asamblea
1	Cancelar asamblea.	Asamblea
4	Generación de informe de asambleas realizadas.	Asamblea
4	Generación de informe de asistencia por asamblea.	Asamblea
4	Generación de informe de inasistencia por asamblea.	Asamblea

1	Creación de cuotas.	Cuotas/cobros
1	Modificación de cuotas.	Cuotas/cobros
1	Eliminar cuotas.	Cuotas/cobros
3	Cobro.	Cuotas/cobros
3	Cobro de multa por inasistencia a faena.	Cuotas/cobros
3	Cobro de multa por inasistencias a asambleas.	Cuotas/cobros
3	Cobro de cuotas ordinarias y extraordinarias.	Cuotas/cobros
4	Generar corte de caja.	Cuotas/cobros
4	Generar informe de cobros pendientes.	Cuotas/cobros
4	Generar informe de asociados solventes.	Cuotas/cobros

1	Calendarizar faena.	Faenas
1	Modificar faena.	Faenas
1	Cancelar faena.	Faenas
2	Marcar asistencia de asociados.	Faenas
4	Generación de informe de faenas realizadas.	Faenas
4	Generación de informe de asistencia por faena.	Faenas
4	Generación de informe de inasistencia por faena.	Faenas

## Crud
Asamblea
Asociado
AsociadoPuesto
AsociadoServicio
Cuota
EstadoCivil	*
Faena
Oficio	*
Pago
Profesion	*
Puesto
Sector	*	Agregar administracion al final
Servicio
Estado